## Instruções
Instruções
Informações gerais, responsáveis e escalas utilizadas no registro
Equipe | Cynara Carvalho
Vitor Hugo
Reno Alencar
Talita Moraes
Diego Reynaux
Escala de Probabilidade
Classificação | Referência
Baixo | Pouco provável / raramente
Médio | Possível
Alto | Muito prováve / recorrente
Escala de Impacto
Classificação | Referência
Baixo | Efeito mínimo, sem comprometimento relevante
Médio | Efeito perceptível, exige ação corretiva
Alto | Comprometimento grave ou crítico do objetivo
Escala de Nivel
Valor (Probabilidade × Impacto) |  | Classificação
1–4 |  | Baixo
5–9 |  | Moderado
10–15 |  | Alto
≥ 16 |  | Crítico
PROBABILIDADE X IMPACTO
PROBABILIDADE
Muito Alta = 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alta = 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Média = 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Baixa = 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muito Baixa = 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Muito Baixo = 1 | Baixo = 2 | Médio = 3 | Alto = 4 | Muito Alto = 5
IMPACTO

## Registro
Registro de Risco
Os riscos identificados, suas características, causas, consequências, probabilidade, impacto, nível e respectivas ações de tratamento
Detalhes das Colunas
Coluna |  | O que preencher
ID |  | T1 a T10 para transversais; E1, E2 ... para especificos
Risco |  | Nome e tipo (transversal ou especifico)
Descrição e Contexto |  | 2 a 4 linhas: o que pode acontecer, com exemplo concreto do projeto
Probabilidade |  | Baixa, Média ou Alta
Impacto |  | Baixo, Médio ou Alto
Nivel de Risco |  | Baixo, Médio ou Alto, pela escala definida na aba Instruções
Medidas de Mitigação |  | No minimo 3 por risco, em lista
Artefatos |  | Ao menos 1 por medida, com tipo e formato
Ancoragem NIST |  | Função e subcategoria do AI RMF
Dono |  | Uma pessoa ou um papel
Detalhes sobre Medidas de Mitigação
* Cada risco deve ter ao menos 3 medidas, de pelo menos 2 tipos diferentes
Preventiva |  | Age no desenho do sistema (prompt com diretrizes, RAG com bases confiáveis, anonimização no prompt, minimização de dados, controle de acesso por perfil).
Detectiva |  | Testes e monitoramento (teste de viés com perguntas avaliativas, monitoramento contínuo, aviso de incerteza quando não há fonte).
Humana |  | Revisão humana em casos sensíveis ou em temas críticos.
Governança |  | Política, termo de uso e consentimento.
Pilares Fundamentais da Governança de Inteligência Artificial
ID | Pilar Fundamental |  | Pergunta |  |  | Risco Selecionado | Justificativa para Não Seleção
T01 | Dependência tecnológica |  | Dependência tecnológica: O projeto depende de um único fornecedor, modelo, plataforma ou serviço? Existe plano de contingência ou alternativa viável? |  |  | Sim
T02 | Escopo e condições de uso |  | Escopo e condições de uso: O escopo de uso, as limitações e as condições de implantação do sistema estão claramente definidos e documentados? |  |  | Não | Não foi priorizado, pois o escopo e condições de uso já definidos no projeto
T03 | Desempenho e monitoramento |  | Desempenho e monitoramento: Existem métricas de desempenho definidas? Há mecanismos para monitorar continuamente o comportamento e a qualidade do sistema após sua implantação? |  |  | Não | Não se aplica, pois o sistema ainda não implantado para monitoramento e desempenho
T04 | Explicabilidade e transparência |  | Explicabilidade e transparência: O funcionamento, as recomendações ou as decisões do sistema são explicáveis aos usuários finais no nível necessário para o contexto de uso? |  |  | Sim
T05 | Viés e representatividade |  | Viés e representatividade: Os dados utilizados foram avaliados quanto a possíveis vieses e quanto à representatividade da população ou do contexto em que o sistema será utilizado? |  |  | Não | Não se aplica, o sistema utiliza modelos de terceiros, sem controle dos dados de treinamento
T06 | Supervisão humana |  | Supervisão humana: Existem mecanismos adequados de revisão, supervisão ou intervenção humana nas decisões ou situações críticas envolvendo o sistema? |  |  | Sim
T07 | Privacidade e proteção de dados |  | Privacidade e proteção de dados: Os dados pessoais e sensíveis são tratados e protegidos em conformidade com a LGPD e com boas práticas de segurança e privacidade? |  |  | Sim
T08 | Gestão de incidentes |  | Gestão de incidentes: Existe um responsável ou ponto de contato claramente definido para receber, avaliar e encaminhar incidentes relacionados ao sistema de IA? |  |  | Não | Não se aplica, pois o sistema ainda não possui operação e tratamento formal de incidentes
T09 | Grupos vulneráveis |  | Grupos vulneráveis: O projeto prevê mecanismos para identificar e avaliar possíveis impactos adversos sobre grupos vulneráveis ou potencialmente afetados? |  |  | Não | Não foi priorizado, pois o sistema tem público específico
T10 | Capacitação dos usuários |  | Capacitação dos usuários: Os usuários e operadores receberão treinamento adequado sobre o funcionamento, as limitações, os riscos e o uso responsável do sistema antes de sua utilização? |  |  | Sim
Riscos Transversais Aplicáveis
ID | ID Pilar | Risco |  | Descrição e Contexto | Probabilidade | Impacto | Nivel de Risco | Medidas de Mitigação |  | Ancoragem NIST
R1 | T01 | Vendor lock-in estrutural |  | A dependência de provedores externos pode tornar módulos centrais indisponíveis ou dificultar a substituição de fornecedor. O risco é relevante porque os módulos de LLM, Co-Revisão e partes do fluxo de reunião dependem de serviços externos ou de infraestrutura local de IA. | Médio | Alto | Alto | Preventiva | Arquitetura de integração desacoplada | GOVERN 6.1 / GOVERN 6.2
[8 empty] | Preventiva | Suporte a múltiplos provedores e alternativa local
[8 empty] | Governança | Plano de contingência para troca de provedor
R5 | T04 | Alucinações acriticamente aceitas |  | O LLM pode produzir informações incorretas, referências inexistentes ou interpretações não sustentadas pelas fontes. Em contexto acadêmico, o usuário pode incorporar a saída ao trabalho sem perceber a inconsistência. | Alto | Alto | Crítico | Preventiva | Uso obrigatório de RAG nos módulos de Co-Revisão e pesquisa bibliográfica | MAP 2.2 / MEASURE 2.6
[8 empty] | Governança | Aviso padrão de incerteza em toda resposta
[8 empty] | Preventiva | Proibição de geração de referências bibliográficas pelo LLM
R7 | T04 | Confusão entre sugestão e afirmação verificada |  | A fluência natural do LLM induz usuários a tratar outputs probabilísticos como verdades estabelecidas, especialmente em domínios onde não têm expertise. | Alto | Alto | Crítico | Governança | Exibição permanente do provedor e versão do modelo | MAP 2.2 / MEASURE 2.9
[8 empty] | Preventiva | Marcação de autoria em documentos
[8 empty] | Preventiva | Exibição do critério que fundamenta a sugestão de escrita
R10 | T07 | Transmissão de dados acadêmicos sensíveis a servidores externos sem avaliação adequada das políticas de privacidade dos provedores de LLM |  | Dados acadêmicos potencialmente sensíveis podem ser enviados a serviços externos sem avaliação adequada de finalidade, retenção e política de privacidade. | Médio | Alto | Alto | Preventiva | Roteamento local para dados sensíveis | MEASURE 2.7 / MEASURE 2.10
[8 empty] | Governança | Consentimento informado para uso de LLMs externos
[8 empty] | Governança | Avaliação prévia da política de privacidade dos provedores de LLM
R15 | T06 | Automação indevida de decisões com impacto formativo |  | Prontuários de reunião imprecisos publicados ao orientando sem revisão; feedbacks gerados pelo LLM sobre qualidade acadêmica de trabalhos tratados como avaliações definitivas do orientador | Alto | Alto | Crítico | Preventiva | Restrição formal de escopo do LLM | MAP 2.2 / MAP 3.5
[8 empty] | Humana | Aprovação explícita do orientador antes da publicação
[8 empty] | Preventiva | Marca d'água automática em documentos pendentes
Riscos Específicos da Área
ID | ID Pilar | Risco |  | Descrição e Contexto | Probabilidade | Impacto | Nivel de Risco | Medidas de Mitigação |  | Ancoragem NIST
E1 | T10 | Dependência excessiva do LLM |  | Usuários que não compreendem adequadamente as as limitações do LLM aceitam todas as sugestões acriticamente, comprometendo o desenvolvimento de autonomia cognitiva e habilidades metacognitivas, objetivo formativo central da pós-graduação. | Alto | Alto | Crítico | Governança | Tutorial de onboarding obrigatório e não pulável | MAP 5.1 / MAP 3.4
[8 empty] | Preventiva | Formação dos alunos sobre limites de autoria, uso responsável da IA e interpretação dos sinais do sistema
[8 empty] | Governança | Documentação de boas práticas sempre acessível
E3 | T06 | Erosão da autoridade pedagógica do orientador |  | A delegação inadequada de decisões ao LLM pode reduzir a participação efetiva do orientador no processo de orientação, risco particularmente crítico quando o uso do sistema se torna rotineiro e a revisão passa a ser superficial. | Alto | Alto | Crítico | Humana | Possibilidade de modificação, rejeição ou reprocessamento pelo orientador | GOVERN 3.2 / MAP 3.5
[8 empty] | Preventiva | Possibilidade de edição parcial antes da aprovação
[8 empty] | Detectiva | Registro das ações de validação por data e hora

## Matriz
Matriz de Riscos
Relação de cada medida aos riscos e requisitos correspondentes, indicando entregável, evidência, status e responsavel
ID Risco | ID Requisito | Tipo de Requisito | Entregável | Evidência | Status | Responsável
T01 | SYS05 / PROF15 | Funcional | Gateway de LLM com arquitetura desacoplada e suporte a múltiplos provedores, incluindo Ollama | `tests/integration/test_llm_gateway.py` | A definir | Responsável Técnico
T01 | SYS05 | Funcional | Mecanismo de fallback entre provedor principal, alternativo e modelo local | `tests/integration/test_llm_failover.py` | A definir | Responsável Técnico
T01 | SYS05 | Processo | Plano de contingência para substituição de provedor e continuidade do serviço | `docs/governanca/contingencia-llm.md` | A definir | Administração Institucional
T02 | ALU05 / PROF04 / SYS10 | Funcional | Pipeline de resposta fundamentada em documentos carregados pelo usuário, com aviso obrigatório de incerteza | `tests/e2e/test_rag_grounding.spec.*` | A definir | Responsável Técnico
T02 | ALU14 / SYS10 | Funcional | Restrição da geração de referências e citações não verificadas | `tests/security/test_no_fabricated_citations.*` | A definir | Responsável Técnico
T02 | ALU05 / SYS10 | Não Funcional | Suíte de avaliação de respostas com conjunto de referência conhecido e relatório de groundedness | `artifacts/evaluation/T02-groundedness-report.json` | A definir | Responsável Técnico
T03 | SYS09 / SYS04 | Funcional | Identificação persistente do provedor/modelo e distinção visual da autoria humana e da IA | `tests/e2e/test_ai_provenance.spec.*` | A definir | Responsável Técnico
T03 | ALU11 | Funcional | Exibição da justificativa ou critério utilizado em cada sugestão de escrita | `tests/e2e/test_suggestion_rationale.spec.*` | A definir | Especialista Educacional
T03 | SYS01 | Não Funcional | Registro auditável das interações contendo usuário, módulo, modelo, data e hora | `tests/audit/test_llm_audit_log.py` | A definir | Responsável Técnico
T04 | SYS05 / SYS06 | Funcional | Modo privacy-first com roteamento de dados classificados como sensíveis para LLM local | `tests/security/test_privacy_routing.*` | A definir | Responsável Técnico
T04 | SYS06 | Processo | Consentimento versionado para utilização de provedores externos de LLM | `docs/governanca/consentimento-llm.md` | A definir | Administração Institucional
T04 | SYS06 | Processo | Processo de homologação de provedores com avaliação de privacidade, retenção e finalidade | `docs/governanca/vendor-review-checklist.md` | A definir | Administração Institucional
T05 | SYS02 | Funcional | Gate obrigatório de aprovação do orientador antes da publicação de prontuários e feedbacks | `tests/e2e/test_approval_gate.spec.*` | A definir | Responsável Técnico
T05 | SYS03 / ALU09 | Funcional | Estado de pendência com marca d'água e bloqueio de publicação/visibilidade antes da validação | `tests/e2e/test_pending_visibility.spec.*` | A definir | Responsável Técnico
T05 | SYS02 / SYS01 | Não Funcional | Máquina de estados e trilha de auditoria das transições aprovar, rejeitar e reprocessar | `tests/integration/test_validation_state_machine.py` | A definir | Responsável Técnico
E01 | ALU01 / SYS10 | Processo | Onboarding obrigatório sobre integridade acadêmica, autoria e limites da IA | `tests/e2e/test_onboarding_block.spec.*` | A definir | Especialista Educacional
E01 | ALU11 / SYS04 | Processo | Material formativo sobre autoria, uso crítico da IA e interpretação dos marcadores do sistema | `docs/treinamento/uso-responsavel-ia.md` | A definir | Especialista Educacional
E01 | SYS10 | Processo | Guia de boas práticas de IA acadêmica permanentemente acessível e versionado | `docs/governanca/guia-boas-praticas.md` | A definir | Administração Institucional
E02 | PROF06 / SYS02 | Funcional | Fila de validação com edição, rejeição, reprocessamento e comentários do orientador | `tests/e2e/test_advisor_validation.spec.*` | A definir | Responsável Técnico
E02 | PROF06 / SYS02 | Funcional | Edição parcial e comparação entre proposta da IA e versão validada pelo orientador | `tests/e2e/test_partial_edit_diff.spec.*` | A definir | Responsável Técnico
E02 | PROF16 / SYS01 | Não Funcional | Registro da decisão docente com identidade, data/hora e versão do conteúdo validado | `artifacts/audit/E02-validation-log.json` | A definir | Responsável Técnico

## Versão
Histórico de Versões
Controle de Alterações
Data | Versão | Descrição | Autor
2026-10-02 | 1.0 | Criação da planilha e criação das tabelas | Reno Alencar
2026-10-02 | 2.0 | Estruturação das tabelas, criação do conteudo das Instruções, criação do conteudo das retrições | Talita Moraes
2026-10-04 | 3.0 | Preenchimento na Matriz de Risco | Diego Reynaux
2026-10-07 | 4.0 | Atualização de Instruções (escala de Probabilidade x Impacto) e Matriz (definição dos Responsáveis) | Reno Alencar
2026-10-08 | 5.0 | Redução dos Riscos Tranversais, de Área (Registro) e de Funcionalidades (Matriz) | Reno Alencar